| «Отчет принят» От Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации председатель правления Фонда ________________________/____________ (подпись) (расшифровка) м.п. | Приложение 3 к Соглашению от «___»_______ 20__ г. № ____________ о выделении денежных средств в виде гранта на выполнение комплекса мер |
| --- | --- |

ПОЛУГОДОВОЙ/ ИТОГОВЫЙ отчет о ХОДЕ реализации КОМПЛЕКСА МЕР

Комплекс мер по развитию системы подготовки воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из замещающих семей, постинтернатного сопровождения и адаптации выпускников таких организаций за счет средств Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

(указать полное наименование комплекса мер субъекта Российской Федерации)

Субъект Российской Федерации: _______Иркутская область_______________

Соглашение о выделении гранта от «  15  » октября  2018 г. № 14 – РКМ 7

Отчётный период:  с «  01   »  07   2019 г.  по «  31  »  12   2019 г.

Грантополучатель: ОГБУ ДПО «Учебно-методический центр развития социального обслуживания»

(ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа-интернат г.Саянска)

Контактное лицо (ФИО):  Пухоленко Любовь Михайловна

Телефон: 8(39553)53168;

адрес электронной почты: InternatSayansk@list.ru

От Координатора:

_________________/_______________/___________________

(должность)		(подпись)		(расшифровка)

м.п.

Дата: «_____»_________________ 20____ г.

- ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ КОМПЛЕКСА МЕР, ПРОВЕДЕННОЙ В ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

- Описание деятельности по каждому мероприятию в разрезе задач

1) В рамках  основного мероприятия «Внедрение технологий социально-бытовой адаптации в работе со старшими воспитанниками и выпускниками организаций для детей-сирот» на обновленном оборудовании проходят практические занятия по социально-бытовой ориентировке, которые включены в учебный план в части «внеурочная деятельность/коррекционная подготовка» в рамках реализации  адаптированной основной общеобразовательной программы начального и основного общего образования обучающихся с легкой умственной отсталостью. Продолжением занятий является организация деятельности по формированию социально-бытовых навыков в группах с использованием стиральной машины, пылесоса под руководством воспитателя.

В результате наблюдается положительная динамика в овладении социально-бытовыми умениями и навыками (по результатам диагностики)

Результаты диагностики по предмету «Социально-бытовая ориентировка»

за 1 полугодие 2019-2020 учебного года (по классам)

| Класс | Нулевая диагностика | 1 четверть | 2 четверть |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | - | 1,8 | 2 |
| 6 | 2 | 2,2 | 2,4 |
| 7 | 2 | 2,1 | 2,3 |
| 8 | 2,2 | 2,3 | 2,5 |
| 9 | 2,1 | 2,2 | 2,4 |

2) В рамках реализации мероприятия «Организация системной работы по подготовке к самостоятельной жизнедеятельности, проведения развивающих, профилактических, обучающих занятий, семинаров, практикумов со старшими воспитанниками» получено оборудование (компьютер в сборе (системный блок, клавиатура, мышь), доска магнитно-маркерная поворотная, проекционное оборудование (экран настенный, мультимедийный проектор, настенное крепление, кабель 10м), поставлено на бухгалтерский учет школы-интерната, каждой единице присвоен инвентарный номер.

С использованием полученного оборудования (компьютер в кабинете педагога-психолога, доска магнитно-маркерная поворотная, проекционное оборудование в музыкальном зале) поводятся различные мероприятия.

Возможности приобретенного оборудования позволяют применять компьютерные программы для проведения диагностики и обработки ее результатов, что позволяет более эффективно осуществлять коррекционно-развивающую работу с воспитанниками. Новый компьютер поддерживает компьютерную программу «Волна», что позволяет проводить индивидуальные занятия по обучению навыкам саморегуляции (регулировка диафрагмального дыхания).

С использованием обновленного оборудования были проведены мероприятия в рамках профилактических недель: неделя по профилактике суицидального поведения среди несовершеннолетних «Разноцветная неделя» (сентябрь),  неделя правовой помощи, неделя по профилактике экстремизма в подростковой среде «Единство многообразия», неделя по профилактике употребления табачных изделий «Мы за чистые легкие» (ноябрь).

Проекционное оборудование широко используется при проведении общешкольных мероприятий («Осенний балл», фольклорный праздник «Кузьминки», новогодние праздники).

3) В рамках реализации мероприятия  «Технология обучения старших воспитанников и выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, навыкам саморегуляции» приобретено оборудование (комплект «сенсорная комната»), поставлено на бухгалтерский учет школы-интерната, каждой единице присвоен инвентарный номер. Оборудование установлено в комнате психологической разгрузки.

С использованием данного оборудования проводятся коррекционно-развивающие занятия «Учусь владеть собой» (5-9 классы), включенные в учебный план в части «внеурочная деятельность/коррекционная подготовка» в рамках реализации  адаптированной основной общеобразовательной программы начального и основного общего образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Основные задачи курса:

1.Оказание поддержки в раскрытии потенциальных возможностей: осознании своего реального «Я», формировании самооценки, разрешении внутренних конфликтов.

2. Коррекции мнимых и истинных страхов, неадекватных форм поведения.

3. Снижение числа детей «группы риска» с дезадаптацией и незрелым уровнем развития.

4. Снятие психоэмоционального напряжения.

5. Обучение основам саморегуляции.

- Информация о невыполнении и/или частичном выполнении мероприятий комплекса мер

(указываются мероприятия, причины их невыполнения и/или частичного выполнения, принятые меры по устранению отклонений от плановых сроков, указываются новые сроки их выполнения, а также коррективы по целевым показателям комплекса мер (при необходимости)).

- Возможные риски при дальнейшей реализации мероприятий комплекса мер, планируемые способы устранения/минимизации негативных последствий.

- Информация о долгосрочном эффекте мероприятий, реализованных в отчетный период.

1) Во втором полугодии  2019-2020 учебного года будет продолжаться работа по обучению  старших воспитанников и выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, навыкам саморегуляции с использованием комплекта «сенсорная комната».

2) Кабинет СБО используется в выходные и каникулярные дни, где воспитанники под руководством воспитателя готовят некоторые блюда. Систематическое применение бытовой техники (пылесос, стиральная машина) в групповых помещениях способствует формированию  прочных бытовых умений и навыков, здорового образа жизни.

- ИНФОРМАЦИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧАНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОМПЛЕКСА МЕР

(заполняется в формате Excel)

| № п\п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя к началу реализации комплекса мер | Фактическое значение показателя на конец отчетного периода |  | Значение показателя на конец отчетного периода (установленное комплексом мер) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 20__ г. (полугодие/итог) | 20__ г. (полугодие/итог) |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |

- ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБУЧАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЯХ

| № п/п | Наименование мероприятий, в рамках которых велась подготовка специалистов | Тематика обучения | Количество обученных специалистов (полугодие/итог) |  | Количество учреждений, из которых обучили специалистов (полугодие/итог) |  | Охват целевых групп новыми формами и методами работы (полугодие/итог) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20__ г. | 20__ г. | 20__ г. | 20__ г. | 20__ г. | 20__ г. |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКТКХ НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА, МЕТОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЯХ, ИНТЕРНЕТ РЕСУРСАХ, РАЗРАБОТАННЫХ/ДОРАБОТАННЫХ В ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

| № п/п | Нормативные правовые акты |  | Методические издания (наименование, тираж) | Интернет ресурсы (наименование, адрес (активная ссылка)) | Другое |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | чем утвержден |  |  |  |
| 1. | О назначение ответственного за реализацию мероприятий Комплекса мер по развитию системы подготовки к самостоятельной жизни воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из замещающих семей, постинтернатного сопровождения и адаптации выпускников таких организаций» | Приказ по школе-интернату от16.09.2019 г. № 85-од |  |  |  |
| 2. | Об организация образовательной деятельности, учебные планы | приказ по школе-интернату от 18.08.2019 г. № 75-од |  |  |  |

- ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДСТАВЛЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО КОМПЛЕКСУ МЕР В СМИ

| № п/п | Публикации печатных изданий (наименование издания/статьи, выходные данные издания) | Публикации на интернет ресурсах (форма представления, адрес сайта (активная ссылка)) | Другое |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | http://скши-саянск.образование 38.рф /http_skshi-sayansk_obrazovanie38_rf/chronicle/nedelya_profilaktiki_beznadzornosti_besprizornosti_i_pravonarushenij_v_podrostkovoj_srede/ http://скши-саянск.образование38.рф/http_skshi-sayansk_obrazovanie38_rf/chronicle/nedelya_profilaktiki_ekstremizma_v_podrostkovoj_srede_edinstvo_mnogoobraziya/ http://скши-саянск.образование38.рф/http_skshi-sayansk_obrazovanie38_rf/chronicle/narodnyj_prazdnik_kuz_minki/ http://скши-саянск.образование 38.рф /http_skshi-sayansk_obrazovanie38_rf/chronicle/nedelya_profilaktiki_suicidal_nogo_povedeniya_sredi_nesovershennoletnih_raznocvetnaya_nedelya/ |  |
| 2. |  |  |  |

- ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ МЕРОПРИЯТИЙ КОМПЛЕКСА МЕР ОСНОВНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМИ ЦЕННОСТЯМИ, ПРИОБРЕТЕННЫМИ ЗА СЧЕТ ГРАНТА ФОНДА

(за отчетный период реализации комплекса мер, заполняется в формате Excel)

| №№ п/п | Наименование мероприятия, реализуемого за счет гранта Фонда | Наименование учреждения - исполнителя мероприятия | Инфраструктура |  | Технологии |  | Другое |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование служб (отделений и др. структурных подразделений), созданных в рамках данного мероприятия | Перечень (обобщенный) оборудования, техники, транспорта и др., приобретенного за счет гранта Фонда в рамках мероприятия для обеспечения деятельности созданных служб (отделений и других структурных подразделений) | Перечень технологий и методик, внедренных с использованием приобретенного оборудования, техники, транспорта и др. | Перечень (обобщенный) оборудования, техники, транспорта и др., приобретенного за счет гранта Фонда в рамках мероприятия для обеспечения внедрения по указанным технологиям, методикам работы | Другое (обучение, распространение опыта и др.) | Перечень (обобщенный) оборудования, техники, транспорта и др., приобретенного за счет гранта Фонда в рамках мероприятия для обеспечения указанных мероприятияй |
| 1. | «Внедрение технологий социально-бытовой адаптации в работе со старшими воспитанниками и выпускниками организаций для детей-сирот» | ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа-интернат г.Саянска» |  |  |  |  | Реализация образовательных задач по формированию у обучающихся 5-9 классов в рамках адаптированной основной общеобразовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) навыков самообслуживания для успешной социализации | Бытовая техника, мебель, посуда и кухонный инвентарь |
| 2. | «Организация системной работы по подготовке к самостоятельной жизнедеятельности, проведения развивающих, профилактических, обучающих занятий, семинаров, практикумов со старшими воспитанниками» |  |  |  |  |  | Реализация образовательных задач по подготовке обучающихся 5-9 классов в рамках адаптированной основной общеобразовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к самостоятельной жизни. | компьютер в сборе (системный блок, клавиатура, мышь) проекционное оборудование (экран настенный, мультимедийный проектор, настенное крепление, кабель 10м) |
| 3. | «Технология обучения старших воспитанников и выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, навыкам саморегуляции» |  |  |  |  |  | Реализация образовательных задач по обучению обучающихся 5-9 классов в рамках адаптированной основной общеобразовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) навыкам саморегуляции. | Комплект «сенсорная комната» |

| От Координатора: _____________/____________/_______________ (должность) (подпись) (расшифровка) м.п. |  | От Грантополучателя: _____________/____________/______________ (должность) (подпись) (расшифровка) м.п. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |